## Gantt 18 semanas
LEGADOSEGURO - DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO
Curso Integrador I ¦ Ciclo 2026-02 ¦ Cronograma académico de 18 semanas
[10 empty] | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 2026-12-23
PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | 2026-08-26: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior)
ID | Fase | Actividad | Tipo | Inicio | Fin | Duración | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Gestión del proyecto | Gestión, seguimiento y actualización documental | Actividad | 1 | 18 | 18 | 2026-08-26 | 2026-12-23 | Grupo 5 | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 1 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 18
2 | Planificación y análisis | Análisis del problema y Lean Canvas | Actividad | 1 | 1 | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 1
3 | Planificación y análisis | Project Charter, alcance y stakeholders | Actividad | 2 | 2 | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 2
4 | Planificación y análisis | WBS, cronograma y estimación de recursos | Actividad | 2 | 3 | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 2 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 3
5 | Planificación y análisis | Levantamiento y priorización de requerimientos | Actividad | 3 | 4 | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 3 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 4
6 | Planificación y análisis | Prototipos preliminares de flujos críticos | Actividad | 3 | 4 | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 3 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 4
7 | Hito académico | APF1: planificación y análisis | Hito | 4 | 4 | 1 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 4: 2
8 | Diseño | Modelado de procesos BPMN | Actividad | 5 | 6 | 2 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 5 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 6
9 | Diseño | Diseño lógico de base de datos | Actividad | 5 | 6 | 2 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 5 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 6
10 | Diseño | Diseño físico y scripts de base de datos | Actividad | 6 | 7 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 6 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 7
11 | Diseño | Diseño UX/UI de los flujos principales | Actividad | 6 | 7 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 6 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 7
12 | Diseño | Arquitectura preliminar y documentación de diseño | Actividad | 7 | 8 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 7 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 8
13 | Hito académico | APF2: diseño de la solución | Hito | 8 | 8 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 8: 2
14 | Desarrollo | Configuración del repositorio, Maven y entorno | Actividad | 8 | 9 | 2 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 8 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 9
15 | Desarrollo | Arquitectura MVC, DAO, servicios, RBAC y seguridad base | Actividad | 9 | 10 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 9 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 10
16 | Desarrollo | M1: autenticación, roles y sesiones | Actividad | 9 | 10 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 9 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 10
17 | Desarrollo | M2 y M3: activos digitales, herederos y validador | Actividad | 10 | 11 | 2 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 10 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 11
18 | Desarrollo | M4: reglas de liberación y monitoreo de inactividad | Actividad | 10 | 11 | 2 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 10 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 11
19 | Desarrollo | M5: flujo principal de liberación | Actividad | 11 | 12 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 11 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12
20 | Desarrollo | Recursos Java, logging y documentación técnica | Actividad | 10 | 12 | 3 | 2026-10-28 | 2026-11-13 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 10 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12
21 | Desarrollo | Integración y estabilización del avance al 40 % | Actividad | 11 | 12 | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 11 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12
22 | Hito académico | APF3: arquitectura y desarrollo al 40 % | Hito | 12 | 12 | 1 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12: 2
23 | Desarrollo complementario | M6 y M7: orientación legal y notificaciones | Actividad | 12 | 13 | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 13
24 | Desarrollo complementario | M8: auditoría, reportes Excel y certificado PDF | Actividad | 12 | 13 | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 12 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 13
25 | Pruebas | Pruebas unitarias, funcionales y de integración | Actividad | 9 | 13 | 5 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 9 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 13
26 | Desarrollo complementario | M9 y M10: suscripciones, administración y disputas | Actividad | 13 | 14 | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 13 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 14
27 | Pruebas y seguridad | Pruebas de seguridad y corrección de vulnerabilidades | Actividad | 14 | 14 | 1 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 14
28 | Despliegue | Preparación y despliegue con Maven | Actividad | 14 | 15 | 2 | 2026-11-25 | 2026-12-04 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 14 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 15
29 | Operación | Monitoreo, logs, rendimiento y salud del sistema | Actividad | 15 | 16 | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 15 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 16
30 | Operación | Mantenimiento, backups y recuperación | Actividad | 16 | 17 | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | Kiara | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 16 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 17
31 | Cierre | Pruebas de aceptación y corrección final | Actividad | 16 | 17 | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 16 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 17
32 | Cierre | Manual de usuario y documentación técnica final | Actividad | 15 | 17 | 3 | 2026-12-02 | 2026-12-18 | Sthepany | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 15 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 17
33 | Cierre | Preparación de presentación y demostración | Actividad | 17 | 18 | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | Herbert | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 17 to SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 18
34 | Hito académico | PROY: entrega y sustentación final | Hito | 18 | 18 | 1 | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  | SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 18: 2
Leyenda |  |  | Actividad programada |  |  | Hito académico | bar: SEMANAS ACADÉMICAS (fecha de inicio en la fila superior) 1

## Detalle editable
PLAN DETALLADO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES
ID | Fase | Actividad | Tipo | Semana inicio | Semana fin | Duración | Entregable | Responsable | Estado | Prioridad | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Gestión del proyecto | Gestión, seguimiento y actualización documental | Actividad | 1 | 18 | 18 | Informe, Gantt, WBS y evidencias actualizadas |  | No iniciado | Alta | 2026-08-26 | 2026-12-23
2 | Planificación y análisis | Análisis del problema y Lean Canvas | Actividad | 1 | 1 | 1 | Problema, solución y propuesta de valor |  | No iniciado | Alta | 2026-08-26 | 2026-08-28
3 | Planificación y análisis | Project Charter, alcance y stakeholders | Actividad | 2 | 2 | 1 | Project Charter validado |  | No iniciado | Alta | 2026-09-02 | 2026-09-04
4 | Planificación y análisis | WBS, cronograma y estimación de recursos | Actividad | 2 | 3 | 2 | WBS y Gantt de 18 semanas |  | No iniciado | Alta | 2026-09-02 | 2026-09-11
5 | Planificación y análisis | Levantamiento y priorización de requerimientos | Actividad | 3 | 4 | 2 | RF, RNF, restricciones y alcance del MVP |  | No iniciado | Alta | 2026-09-09 | 2026-09-18
6 | Planificación y análisis | Prototipos preliminares de flujos críticos | Actividad | 3 | 4 | 2 | Wireframes iniciales |  | No iniciado | Media | 2026-09-09 | 2026-09-18
7 | Hito académico | APF1: planificación y análisis | Hito | 4 | 4 | 1 | Primer avance evaluado |  | No iniciado | Alta | 2026-09-18 | 2026-09-18
8 | Diseño | Modelado de procesos BPMN | Actividad | 5 | 6 | 2 | Diagramas de registro, inactividad y liberación |  | No iniciado | Alta | 2026-09-23 | 2026-10-02
9 | Diseño | Diseño lógico de base de datos | Actividad | 5 | 6 | 2 | Modelo entidad-relación normalizado |  | No iniciado | Alta | 2026-09-23 | 2026-10-02
10 | Diseño | Diseño físico y scripts de base de datos | Actividad | 6 | 7 | 2 | Tablas, relaciones y restricciones |  | No iniciado | Alta | 2026-09-30 | 2026-10-09
11 | Diseño | Diseño UX/UI de los flujos principales | Actividad | 6 | 7 | 2 | Prototipo navegable |  | No iniciado | Alta | 2026-09-30 | 2026-10-09
12 | Diseño | Arquitectura preliminar y documentación de diseño | Actividad | 7 | 8 | 2 | Diseño de capas, componentes y reportes |  | No iniciado | Alta | 2026-10-07 | 2026-10-16
13 | Hito académico | APF2: diseño de la solución | Hito | 8 | 8 | 1 | Segundo avance evaluado |  | No iniciado | Alta | 2026-10-16 | 2026-10-16
14 | Desarrollo | Configuración del repositorio, Maven y entorno | Actividad | 8 | 9 | 2 | Proyecto base ejecutable y repositorio Git |  | No iniciado | Alta | 2026-10-14 | 2026-10-23
15 | Desarrollo | Arquitectura MVC, DAO, servicios, RBAC y seguridad base | Actividad | 9 | 10 | 2 | Arquitectura funcional inicial |  | No iniciado | Alta | 2026-10-21 | 2026-10-30
16 | Desarrollo | M1: autenticación, roles y sesiones | Actividad | 9 | 10 | 2 | Registro, login y autorización |  | No iniciado | Alta | 2026-10-21 | 2026-10-30
17 | Desarrollo | M2 y M3: activos digitales, herederos y validador | Actividad | 10 | 11 | 2 | CRUD de activos y herederos |  | No iniciado | Alta | 2026-10-28 | 2026-11-06
18 | Desarrollo | M4: reglas de liberación y monitoreo de inactividad | Actividad | 10 | 11 | 2 | Reglas y tarea programada |  | No iniciado | Alta | 2026-10-28 | 2026-11-06
19 | Desarrollo | M5: flujo principal de liberación | Actividad | 11 | 12 | 2 | Flujo integrado por estados |  | No iniciado | Alta | 2026-11-04 | 2026-11-13
20 | Desarrollo | Recursos Java, logging y documentación técnica | Actividad | 10 | 12 | 3 | Logback, Commons, Javadoc y Markdown |  | No iniciado | Media | 2026-10-28 | 2026-11-13
21 | Desarrollo | Integración y estabilización del avance al 40 % | Actividad | 11 | 12 | 2 | Versión integrada en GitHub |  | No iniciado | Alta | 2026-11-04 | 2026-11-13
22 | Hito académico | APF3: arquitectura y desarrollo al 40 % | Hito | 12 | 12 | 1 | Tercer avance evaluado |  | No iniciado | Alta | 2026-11-13 | 2026-11-13
23 | Desarrollo complementario | M6 y M7: orientación legal y notificaciones | Actividad | 12 | 13 | 2 | Paquete legal y correo funcional |  | No iniciado | Media | 2026-11-11 | 2026-11-20
24 | Desarrollo complementario | M8: auditoría, reportes Excel y certificado PDF | Actividad | 12 | 13 | 2 | Bitácora y reportes |  | No iniciado | Alta | 2026-11-11 | 2026-11-20
25 | Pruebas | Pruebas unitarias, funcionales y de integración | Actividad | 9 | 13 | 5 | Matriz de pruebas y avance al 60 % |  | No iniciado | Alta | 2026-10-21 | 2026-11-20
26 | Desarrollo complementario | M9 y M10: suscripciones, administración y disputas | Actividad | 13 | 14 | 2 | Funciones secundarias en modo académico |  | No iniciado | Baja | 2026-11-18 | 2026-11-27
27 | Pruebas y seguridad | Pruebas de seguridad y corrección de vulnerabilidades | Actividad | 14 | 14 | 1 | Reporte de seguridad y avance al 70 % |  | No iniciado | Alta | 2026-11-25 | 2026-11-27
28 | Despliegue | Preparación y despliegue con Maven | Actividad | 14 | 15 | 2 | Aplicación desplegada, avance al 80 % |  | No iniciado | Alta | 2026-11-25 | 2026-12-04
29 | Operación | Monitoreo, logs, rendimiento y salud del sistema | Actividad | 15 | 16 | 2 | Plan de monitoreo y avance al 90 % |  | No iniciado | Media | 2026-12-02 | 2026-12-11
30 | Operación | Mantenimiento, backups y recuperación | Actividad | 16 | 17 | 2 | Plan de mantenimiento |  | No iniciado | Media | 2026-12-09 | 2026-12-18
31 | Cierre | Pruebas de aceptación y corrección final | Actividad | 16 | 17 | 2 | Sistema al 100 % académico |  | No iniciado | Alta | 2026-12-09 | 2026-12-18
32 | Cierre | Manual de usuario y documentación técnica final | Actividad | 15 | 17 | 3 | Manuales y anexos completos |  | No iniciado | Alta | 2026-12-02 | 2026-12-18
33 | Cierre | Preparación de presentación y demostración | Actividad | 17 | 18 | 2 | Diapositivas, guion y demo |  | No iniciado | Alta | 2026-12-16 | 2026-12-23
34 | Hito académico | PROY: entrega y sustentación final | Hito | 18 | 18 | 1 | Proyecto final evaluado |  | No iniciado | Alta | 2026-12-23 | 2026-12-23
Formulas:
Fecha inicio = IF([Tipo]="Hito",[Fecha fin],'Criterios y alcance'!$B23+([Semana inicio]-1)*7)
Fecha fin = MIN('Criterios y alcance'!$B23+([Semana fin]-1)*7+2,'Criterios y alcance'!$B24)

## Criterios y alcance
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN - LEGADOSEGURO
PORCENTAJES DE AVANCE DEL SÍLABO
Hito | Semana | Semana | Avance esperado
APF1 | 4 | 10 | 30%
APF2 | 8 | 11 | 40%
APF3 | 12 | 13 | 60%
Proyecto Final | 18 | 14 | 70%
|  | 15 | 80%
|  | 16 | 90%
|  | 17 | 100%
PRIORIZACIÓN DEL ALCANCE
MVP obligatorio | M1 Autenticación; M2 Activos; M3 Herederos; M4 Reglas; M5 Liberación; M7 Notificaciones; M8 Auditoría
Complementario | M6 Orientación legal; M10 Administración y disputas
Sandbox o simulación | M9 Pagos, verificación facial, SMS, WhatsApp y consulta de DNI
Pruebas continuas | Las pruebas unitarias empiezan en la semana 9; la semana 13 concentra la evaluación formal al 60 %
FUENTES
Sílabo: Curso Integrador I: Sistemas - Software (100000I58N), período 2026-02.
Informe: avance_informe_v1.docx - LegadoSeguro, versión 1.6.
Inicio de clases | 2026-08-26
Cierre final propuesto | 2026-12-23
Clases: miércoles y viernes. Inicio confirmado por el equipo: 26/08/2026.
Entrega final propuesta: 23/12/2026; la segunda sesión de semana 18 cae el 25/12. Confirmar la programación con el docente.
Las fechas son planificadas. Un plazo vencido no acredita una tarea completada: el equipo debe confirmar los estados. Con este inicio, la semana 4 corresponde al 16 y 18/09/2026.